## Hoja1
carta Gantt
actividad | inicio | fin | 2023-04-24 | 2023-04-25 | 2023-04-26 | 2023-04-27 | 2023-04-28 | 2023-04-29 | 2023-04-30 | 2023-05-01 | 2023-05-02 | 2023-05-03 | 2023-05-04 | 2023-05-05 | 2023-05-06 | 2023-05-07 | 2023-05-08 | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 2023-05-11
diseño de casoso de prueba | 2023-04-24 | 2023-04-26
Revisión de Requisitos | 2023-04-26 | 2023-04-28
Creación de Casos de Prueba | 2023-04-28 | 2023-04-30
Revisión de Casos de Prueba | 2023-04-30 | 2023-05-02
Preparación del Entorno | 2023-05-02 | 2023-05-04
Configuración de Ambientes | 2023-05-04 | 2023-05-06
Preparación de Datos de Prueba | 2023-05-06 | 2023-05-08
Ejecución de Pruebas | 2023-05-08 | 2023-05-10
Pruebas Funcionales | 2023-05-10 | 2023-05-12